## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 治疆方略理论与实践研究中心项目工作经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区社会科学界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区社会科学界联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 430.00 | 430.00 |  | 430.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 430.00 | 430.00 |  | 430.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣中国式现代化新疆实践的重大理论与现实问题，围绕“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆” ，组织社科界专家学者推出一批高质量的研究成果，为自治区党委和政府决策提供参考服务。 | [5 empty] | 聚焦研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣中国式现代化新疆实践的重大理论与现实问题，围绕“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”，组织社科界专家学者推出一批高质量的研究成果，为自治区党委和政府决策提供参考服务。2025年度立项课题118项，其中重大课题2项，重点课题9项，一般课题66项，厅局地州合作课题27项，南疆高校专项课题10项，社科类社会组织课题4项。2025年度课题负责人依托新时代党的治疆方略理论与实践研究课题，报送的10篇成果要报得到自治区及以上领导批示。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课题申报及立项数量 | 10 | >=85项 | =118项 | 100 | 10 | 计划标准 | 78项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编撰制作课题成果汇编及《年鉴》册数 | 10 | >=1700册 | =1600册 | 100 | 10 | 计划标准 | 1600册 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题调研次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 课题成果验收合格率 | 10 | >=70% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题和咨询研究课题立项及评审经费 | 10 | =380万元 | =380万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编撰制作课题成果汇编及《年鉴》经费 | 5 | =40万元 | =40万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展课题调研金额 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 决策咨询报告被采纳次数 | 20 | >=6次 | =10次 | 100 | 20 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区领导对参考要报的满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分